## PIS Cyber
|  |  |  | q (q) Em andamento |  | i (i) Ponto Atenção |  | Squad | Trib1 |  | Data Início | 2025-12-01
|  | PROJETO PIS Cyber |  | a (a) Concluído |  | x (x) Bloqueado |  | Arq | Hebert |  | Semana | 1
Tecnologia: C# |  | Inclusão de 12 contas de cyber segurança no calculo de pis cofins da Vivo |  | ; (;) Pendente |  | r (r) Cancelado |  | AF | Sandra
Fabrica | Interno | [6 empty] | Dev | Rodrigo P.
Solicitante: Tributário | [12 empty] | 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-12-14 | [6 empty] | 2025-12-21 | [6 empty] | 2025-12-28 | [6 empty] | 2026-01-04 | [6 empty] | 2026-01-11 | [6 empty] | 2026-01-18 | [6 empty] | 2026-01-25 | [6 empty] | 2026-02-01 | [6 empty] | 2026-02-08
Benefício: R$ 11.000.000,00 |  |  | PLANEJADO |  |  |  |  | EXECUTADO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| JIRA | TAREFA | INICIO | FIM | DIAS | STATUS | PROGRESSO | INICIO | FIM | DURAÇÃO | STATUS | PROGRESSO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| ETAPA | DISCOVERY | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| SUB-ETAPA | Mapeamento | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2 | a | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 1 | a | 100%
|  | 1. Refinamento do Requisito | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | a | 100% | 2025-11-13 | 2025-01-14 | 2 | q | 100%
|  | 3. Refinamento técnico e Funcional | 2025-12-05 | 2025-12-07 | 2
| SUB-ETAPA | Solução | 2025-12-07 | 2025-12-09 | 2 | x | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1 Refinamento Solução (M) | 2025-12-09 | 2025-12-11 04:48 | 2.2 |  | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1.1 Atualização Wireframe | 2025-12-11 04:48 | 2025-12-13 14:24 | 2.4 |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  |  | 90%
|  | 3.1.2 Aprovação história funcional | 2025-12-13 14:24 | 2025-12-16 04:48 | 2.6 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.3 Desenho C2 / Swagger e Data Mapping | 2025-12-16 04:48 | 2025-12-19 | 2.8 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.4 Painel de Arquitetura | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 3
3.1.5 COE Integração
| ETAPA | DELIVERY | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | SP0 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | SDK | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1 |  | 0%
|  | Entrega | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | DESENVOLVIMENTO | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV FRONT | 2026-01-04 | 2026-01-06 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV BACK | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-09 | 2026-01-22 | 13 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-22 | 2026-01-24 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | ANALYTICS | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | TESTES | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 5. QA | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5.1 QA - Teste Funcional
5.2 HOM Negócios
| SUB-ETAPA | 6. Rollout
Formulas:
Trib1 = [Squad]+K10

## Demanda_A
|  |  |  | q (q) Em andamento |  | i (i) Ponto Atenção |  | Squad | Trib1 |  | Data Início | 2025-12-04
|  | PROJETO PIS Cyber |  | a (a) Concluído |  | x (x) Bloqueado |  | Arq | Hebert |  | Semana | 1
Tecnologia: C# |  | Inclusão de 12 contas de cyber segurança no cálculo de pis cofins da Vivo |  | ; (;) Pendente |  | r (r) Cancelado |  | AF | Sandra
Fabrica | Minsait | [6 empty] | Dev | Rodrigo P.
Solicitante: Tributário | [12 empty] | 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-12-14 | [6 empty] | 2025-12-21 | [6 empty] | 2025-12-28 | [6 empty] | 2026-01-04 | [6 empty] | 2026-01-11 | [6 empty] | 2026-01-18 | [6 empty] | 2026-01-25 | [6 empty] | 2026-02-01 | [6 empty] | 2026-02-08
Benefício: R$ 11.000.000,00 |  |  | PLANEJADO |  |  |  |  | EXECUTADO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| JIRA | TAREFA | INICIO | FIM | DIAS | STATUS | PROGRESSO | INICIO | FIM | DURAÇÃO | STATUS | PROGRESSO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| ETAPA | DISCOVERY | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 100%
| SUB-ETAPA | Mapeamento | 2025-12-05 | 2025-12-07 | 2 | a | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 1 | a | 100%
|  | 1. Refinamento do Requisito | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 1 | a | 100% | 2025-11-13 | 2025-01-14 | 2 | q | 100%
|  | 3. Refinamento técnico e Funcional | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2
| SUB-ETAPA | Solução | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2 | x | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1 Refinamento Solução (M) | 2025-12-12 | 2025-12-14 04:48 | 2.2 |  | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1.1 Atualização Wireframe | 2025-12-14 04:48 | 2025-12-16 14:24 | 2.4 |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  |  | 90%
|  | 3.1.2 Aprovação história funcional | 2025-12-16 14:24 | 2025-12-19 04:48 | 2.6 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.3 Desenho C2 / Swagger e Data Mapping | 2025-12-19 04:48 | 2025-12-22 | 2.8 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.4 Painel de Arquitetura | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 3
3.1.5 COE Integração
| ETAPA | DELIVERY | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | SP0 | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | SDK | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 |  | 0%
|  | Entrega | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | DESENVOLVIMENTO | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-04 | 2026-01-06 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV FRONT | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV BACK | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 13 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | ANALYTICS | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | TESTES | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 5. QA | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5.1 QA - Teste Funcional
5.2 HOM Negócios
| SUB-ETAPA | 6. Rollout
Formulas:
Trib1 = [Squad]+K10

## Demanda_B
|  |  |  | q (q) Em andamento |  | i (i) Ponto Atenção |  | Squad | Trib1 |  | Data Início | 2025-12-04
|  | PROJETO PIS Cyber |  | a (a) Concluído |  | x (x) Bloqueado |  | Arq | Hebert |  | Semana | 1
Tecnologia: C# |  | Inclusão de 12 contas de cyber segurança no cálculo de pis cofins da Vivo |  | ; (;) Pendente |  | r (r) Cancelado |  | AF | Sandra
Fabrica | Minsait | [6 empty] | Dev | Rodrigo P.
Solicitante: Tributário | [12 empty] | 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-12-14 | [6 empty] | 2025-12-21 | [6 empty] | 2025-12-28 | [6 empty] | 2026-01-04 | [6 empty] | 2026-01-11 | [6 empty] | 2026-01-18 | [6 empty] | 2026-01-25 | [6 empty] | 2026-02-01 | [6 empty] | 2026-02-08
Benefício: R$ 11.000.000,00 |  |  | PLANEJADO |  |  |  |  | EXECUTADO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| JIRA | TAREFA | INICIO | FIM | DIAS | STATUS | PROGRESSO | INICIO | FIM | DURAÇÃO | STATUS | PROGRESSO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| ETAPA | DISCOVERY | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 100%
| SUB-ETAPA | Mapeamento | 2025-12-05 | 2025-12-07 | 2 | a | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 1 | a | 100%
|  | 1. Refinamento do Requisito | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 1 | a | 100% | 2025-11-13 | 2025-01-14 | 2 | q | 100%
|  | 3. Refinamento técnico e Funcional | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2
| SUB-ETAPA | Solução | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2 | x | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1 Refinamento Solução (M) | 2025-12-12 | 2025-12-14 04:48 | 2.2 |  | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1.1 Atualização Wireframe | 2025-12-14 04:48 | 2025-12-16 14:24 | 2.4 |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  |  | 90%
|  | 3.1.2 Aprovação história funcional | 2025-12-16 14:24 | 2025-12-19 04:48 | 2.6 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.3 Desenho C2 / Swagger e Data Mapping | 2025-12-19 04:48 | 2025-12-22 | 2.8 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.4 Painel de Arquitetura | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 3
3.1.5 COE Integração
| ETAPA | DELIVERY | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | SP0 | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | SDK | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 |  | 0%
|  | Entrega | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | DESENVOLVIMENTO | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-04 | 2026-01-06 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV FRONT | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV BACK | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 13 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | ANALYTICS | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | TESTES | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 5. QA | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5.1 QA - Teste Funcional
5.2 HOM Negócios
| SUB-ETAPA | 6. Rollout
Formulas:
Trib1 = [Squad]+K10

## Demanda_C
|  |  |  | q (q) Em andamento |  | i (i) Ponto Atenção |  | Squad | Trib3 |  | Data Início | 2025-12-04
|  | PROJETO PIS Cyber |  | a (a) Concluído |  | x (x) Bloqueado |  | Arq | Hebert |  | Semana | 1
Tecnologia: C# |  | Inclusão de 12 contas de cyber segurança no calculo de pis cofins da Vivo |  | ; (;) Pendente |  | r (r) Cancelado |  | AF | Sandra
Fabrica | Interno | [6 empty] | Dev | Rodrigo P.
Solicitante: Tributário | [12 empty] | 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-12-14 | [6 empty] | 2025-12-21 | [6 empty] | 2025-12-28 | [6 empty] | 2026-01-04 | [6 empty] | 2026-01-11 | [6 empty] | 2026-01-18 | [6 empty] | 2026-01-25 | [6 empty] | 2026-02-01 | [6 empty] | 2026-02-08
Benefício: R$ 11.000.000,00 |  |  | PLANEJADO |  |  |  |  | EXECUTADO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| JIRA | TAREFA | INICIO | FIM | DIAS | STATUS | PROGRESSO | INICIO | FIM | DURAÇÃO | STATUS | PROGRESSO | time axis 2025-12-07 to 2026-02-14
| ETAPA | DISCOVERY | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 100%
| SUB-ETAPA | Mapeamento | 2025-12-05 | 2025-12-07 | 2 | a | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 1 | a | 100%
|  | 1. Refinamento do Requisito | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 1 | a | 100% | 2025-11-13 | 2025-01-14 | 2 | q | 100%
|  | 3. Refinamento técnico e Funcional | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2
| SUB-ETAPA | Solução | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2 | x | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1 Refinamento Solução (M) | 2025-12-12 | 2025-12-14 04:48 | 2.2 |  | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 100%
|  | 3.1.1 Atualização Wireframe | 2025-12-14 04:48 | 2025-12-16 14:24 | 2.4 |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  |  | 90%
|  | 3.1.2 Aprovação história funcional | 2025-12-16 14:24 | 2025-12-19 04:48 | 2.6 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.3 Desenho C2 / Swagger e Data Mapping | 2025-12-19 04:48 | 2025-12-22 | 2.8 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 3.1.4 Painel de Arquitetura | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 3
3.1.5 COE Integração
| ETAPA | DELIVERY | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | SP0 | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | SDK | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 1 |  | 0%
|  | Entrega | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | DESENVOLVIMENTO | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-04 | 2026-01-06 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV FRONT | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | DEV BACK | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 13 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | ANALYTICS | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Alocação time |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Kickoff | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | Desenvolvimento | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
| SUB-ETAPA | TESTES | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 5. QA | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5.1 QA - Teste Funcional
5.2 HOM Negócios
| SUB-ETAPA | 6. Rollout
Formulas:
Trib3 = [Squad]+K10